## Projektplan
Projektplan
Projektname | Medizinisches Lernspiel
Mitglieder | Hanisch, Oppitz, Eusch
Projektstart | 2021-09-22
|  |  |  | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
Nr. | Task | aufwand | Verantwortlich | 2021-10-06 | 2021-10-12 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2021-01-05 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 2022-03-18 | 23.Mär | 2022-03-31
Orientierungs- und Planungsphase
1.1 | Vorfeldanalyse | 3 | Beide | bar: KW 40 to KW 44
1.2 | Features bestimmen | 5 | Beide | bar: KW 40 to KW 44
1.3 | Meilensteine defienieren | 6 | Beide | bar: KW 40 to KW 44
1.4 | MVP | 5 | Beide | bar: KW 40 to KW 44
1.5
Schreibphase
2.1 | Task
2.2 | Task
2.3 | Korrekturlesen
2.4 | Task
2.5 | Task
Arbeitsphase Programmieren
3.1 | Einträge erstellen funktioniert |  | Verena | bar: KW 46
3.2 | Daten offline speichern |  | Verena | bar: KW 47 to KW 49
3.3 | Verknüpfung zu einer Cloud |  | Verena | bar: KW 51
3.4 | To Do Liste |  | Verena | bar: KW 52
3.5 | Zugriff Galerie |  | Verena | bar: KW 52
4.5 | Karte implementiert |  | Verena
4.1 | Sicherheit |  | Verena
4.2 | Grafische Umsetzung/Implementierung |  | Verena
4.3 | bar: KW 5 to KW 8
4.4
4.5
Arbeitsphase UX/Design
5.1 | Wireframes Figma |  | Jasmin
5.2 | Imagefolder |  | Jasmin
5.3 | Layout Design |  | Jasmin
5.4 | UX |  | Jasmin
5.5 | Task |  | Jasmin
Korrekturen und Testing
5.1 | Bugs lösen |  | Verena | bar: KW 10
5.2 | Task | bar: KW 10
5.3 | Task
5.4 | Task
5.5 | Task